附件3

淮北市文学艺术界联合会2023年度

刊物及资料选编项目支出绩效评价报告

一、刊物及资料选编项目基本情况

（一）项目概况。根据《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》、《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》和中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》以及省市委加强文艺工作和全团工作的实施意见，引导广大文学艺术工作者深入生活、扎根人民，把提高质量作为文艺作品的生命线，用心用情用功抒写伟大时代，不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作，加强道德品质修养，坚决抵制低俗庸俗媚俗，组织引导全市文学爱好者创作出更多更好的当代文学作品。2022年9月根据市财政要求，我单位编报了《相城》杂志办刊专项14万元的项目预算，项目申报内容与具体实施内容相符，项目申报目标合理可行。2023年1月由市级财政部门下达项目预算资金14万元。2023年该项目资金主要用于《相城》杂志的稿费、印刷费，其中：印刷费6万元；劳务费8万元。

（二）项目绩效目标。引导广大文化文艺工作者深入生活、扎根人民，把提高质量作为文艺作品的生命线，用心用情用功抒写伟大时代，不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作，书写中华民族新史诗。通过项目实施，全年编辑推出4期《相城》杂志，弘扬主旋律，传递正能量，讲好淮北故事，唱响淮北声音，推动淮北文艺事业繁荣发，文艺工作者、广大人民群众都非常满意，达到全部预期指标，社会效益较为明显

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.评价原则。可行性原则：评价工作符合主客观条件，评价内容、方法、步骤和时间节点安排科学合理，具有可操作性。全面性原则：评价工作要全面反映工作概况，包括评价对象、范围、方法、时间、组织实施等内容，明确指标体系和各项指标数据的采集方法和来源。简明性原则：评价指标逻辑性强、简明扼要、易于理解。

2.评价指标体系。评价指标分为产出指标和效果指标；产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，效果指标包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续性影响指标。

3.评价方法。根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、因素分析法作为主要评价方法。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立了绩效评价小组，时任党组成员、副主席赵永安任组长，办公室同志为成员。对有关文件进行了科学分析研究、学习领悟。

2.组织实施。评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行现场考评。

3.分析评价。根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

三、综合评价情况及评价结论

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》的要求及项目实施过程中的实际情况，本着客观、公正、实事求是的原则，对市文联2023年度刊物及文艺资料选编项目支出绩效评价工作，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价，综合评分为95分，评价为“优”。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。本项目立项依据充分。

（二）项目过程情况。贯彻执行《政府会计准则制度》，严格按照年初预算进行部门项目支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，未出现违规支出等问题。

（三）项目产出情况。能够组织编辑人员做好全年4期《相城》杂志的编辑组稿工作，但因为2023年《相城》杂志准印证过期，根据市委巡察工作要求，《相城》杂志于2023年10月起暂时停刊，故2023年第4期《相城》杂志并未印刷并形成纸质杂志。

（四）项目效益情况。坚持挖掘人才、推出精品、服务社会的办刊宗旨，选拔、刊载了一批主题鲜明、立意高远且具有淮北地域特色，有温度、有态度、有力度的文学、摄影、书画作品，以这些文艺作品为载体，弘扬主旋律，传递正能量，讲好淮北故事，唱响淮北声音，在丰富群众精神文化生活，推动淮北文艺事业繁荣发展的同时，有力彰显了淮北文艺工作者热爱党、热爱祖国、热爱人民的崇高理想以及为城市转型发展贡献自己一份力量的家国情怀，得到广大文艺工作者和人民群众的一致好评，社会效益较为明显。

五、主要经验及做法

（一）主要经验。本单位根据新形势下文联工作的特点，对项目的绩效考评工作继续强化突出重点，提升可操作性的原则，在注重基本支出和项目支出内部控制的规范化和资金的严格管理的同时，强化项目管理过程中的事前和事中控制，并进一步科学规范化项目管理流程和预算编制，强化项目主要领导负责制。

（二）主要做法。一是继续严格执行已制定的财政资金管理中的各项管理制度，包括资金拨付管理、项目资金审批管理、费用报销管理，固定资产管理等相关管理制度。二是强化项目可行性研究和资金预算管理制度，对项目的具体实施和支出的合理性进行事前的评估和事中及事后的监督及评价，同时针对以前年度项目管理中出现的问题进一步细化项目实施流程和项目预算编制，实施科学化的项目管理。三是强化项目负责人制度，更加严格地根据项目责任落实到人，对指标完成情况和项目管理情况负责。

六、存在的问题及原因分析

一是市文联缺乏专职财务人员，财务工作长期以来均由办公室兼职，具体负责同志身兼多职且临近退休，对绩效工作有关业务知识的学习不足。二是《相城》杂志准印证过期后，因涉及逐级申报，补办进度较慢，导致2024年第4期《相城》杂志仅完成组稿，并未实际印刷。

七、有关建议

一是加强内部业务培训，并积极参加财政部门开展的预算绩效评价培训会，提高绩效评价水平。二是加快《相城》杂志准印证申办进程，尽快获批准印证。待准印证获批后，加快往期杂志组稿速度、并尽快印刷完成，避免影响年度数量指标完成情况。

八、其他需要说明的问题

无。

附：1.刊物及资料选编项目绩效目标完成清单（见附表1-1）

2.刊物及资料选编项目绩效评价问题清单（见附表1-2）

3.刊物及资料选编项目绩效评价评分情况表（见附表1-3）

附表1－1

## 刊物及资料选编项目绩效目标完成清单

| 序号 | 绩效目标设定情况 | 绩效目标完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 总体目标任务：（用文字定性或定量表述总体情况） | 总体目标完成情况： |  |
| 1 | 坚持挖掘人才、推出精品、服务社会的办刊宗旨，选拔、刊载主题鲜明、立意高远且具有淮北地域特色的优秀作品，以之为载体，弘扬主旋律，传递正能量，讲好淮北故事，唱响淮北声音，在丰富群众精神文化生活同时，推动淮北文艺事业繁荣发展。 | 坚持挖掘人才、推出精品、服务社会的办刊宗旨，选拔、刊载了一批主题鲜明、立意高远且具有淮北地域特色，有温度、有态度、有力度的文学、摄影、书画作品，以这些文艺作品为载体，弘扬主旋律，传递正能量，讲好淮北故事，唱响淮北声音，在丰富群众精神文化生活，推动淮北文艺事业繁荣发展的同时，有力彰显了淮北文艺工作者热爱党、热爱祖国、热爱人民的崇高理想以及为城市转型发展贡献自己一份力量的家国情怀。 |  |
| （二） | 年度绩效目标：（用文字定性或定量表述年度情况） | 年度绩效目标完成情况： |  |
| 1 | 编印推出4期《相城》杂志，充分展示淮北文艺创作成果，进一步激发淮北文艺作者创作热情，刊载作品内容积极向上，贴近群众生活，充分反映淮北转型发展的每一缕脚步，无不规范表述、错字、漏字等意识形态风险，群众满意度较高。 | 2023年，《相城》杂志得到了广大文艺工作者的大力支持、热情投稿，但因为准印证过期，根据市委巡察工作要求，《相城》杂志于2023年10月起暂时停刊，故2023年第4期《相城》杂志仅完成组稿并未印刷并形成纸质杂志。已经印刷推出的3期《相城》杂志，设计、装帧精美、大气，内容健康、积极向上，以文学、摄影、书画等形式，充分展现了淮北城市发展成果和人民群众幸福生活，具有浓郁的淮北地方特色，且未出现不规范表述、错字、漏字等意识形态风险，得到了广大文艺工作者和人民群众的一致好评。 |  |

附表1－2

## 刊物及资料选编项目绩效评价问题清单

| 问题分类 | 序号 | 责任部门（单位） | 问题描述 | 整改建议 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等） | 无 |  |  |  |  |
| 资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等） | 无 |  |  |  |  |
| 项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等） | 无 |  |  |  |  |
| 项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等） | 1 | 文艺创作室 | 《相城》杂志准印证过期后，补办进度较慢，导致2024年第4期《相城》杂志仅完成组稿，并未实际印刷。 | 加快《相城》杂志准印证申办进程，尽快获批准印证。待准印证获批后，加快往期杂志组稿速度、并尽快印刷完成，避免影响年度数量指标完成情况。 |  |
| 项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等） | 无 |  |  |  |  |
| 其他问题 | 无 |  |  |  |  |

附表1－3

## 刊物及资料选编项目绩效评价评分情况表

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 | 评分情况 | 得分 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目决策指标 | 项目申报 | 项目申报符合性 | 10 | 项目的申报资料和条件符合要求 | 10 | 0 |
|  |  | 经费支出 | 经费支出合规性 | 10 | 严格落实财经纪律，未出现违规支付情况。 | 10 | 0 |
| 2 | 绩效目标合理性 | 绩效目标明确性 | 绩效目标的明确性 | 10 | 绩效目标与项目关联度大，且紧扣淮北市文联年度重点工作和淮北文艺事业发展方向 | 10 | 0 |
| 3 | 产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | 10 | 预计全年编印推出4期，实际完成4期编辑组稿，正式印刷3期。 | 7.5 | 2.5 |
|  |  | 质量指标 | 内容质量优劣 | 10 | 设计、装帧精美、大气，内容健康、积极向上，以文学、摄影、书画等形式，具有浓郁的淮北地方特色，未出现不规范表述、错字、漏字等意识形态风险。 | 10 | 0 |
|  |  | 时效指标 | 完成及时性 | 10 | 预计当年12月底前，编印推出4期，实际完成4期编辑组稿，正式印刷3期。 | 7.5 | 2.5 |
|  |  | 成本指标 | 成本节约率 | 5 | 全年项目支出未超过预算总额。 | 5 | 0 |
| 4 | 效益指标 | 经济效益指标 | 落实免费交流要求 | 5 | 作为内部资料刊物，免费发放给文艺工作者和群众，未出现有偿售卖情况。 | 5 | 0 |
|  |  | 社会效益指标 | 项目实施所产生的社会效益 | 10 | 以刊载的文艺作品为载体，弘扬主旋律，传递正能量，讲好淮北故事，唱响淮北声音，在进一步丰富群众精神文化生活同时，有力彰显了淮北文艺工作者热爱党、热爱祖国、热爱人民的崇高理想，具有良好的社会效益， | 10 | 0 |
|  |  | 可持续影响指标 | 对文艺事业的促进作用 | 10 | 进一步激发了淮北文艺作者的创作、投稿热情，为淮北文艺事业尤其是文艺创作事业的持续发展注入了巨大推进力。 | 10 | 0 |
| 5 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 10 | 得到了广大文艺工作者和人民群众的一致好评。 | 10 | 0 |
| 合 计 |  |  |  | 100 |  | 95 |  |